## 進捗管理表
進捗管理表 2026/3/30〜2026/9/30
プロジェクトのタイトル |  | 気温に応じた服装可視化アプリ
プロジェクト メンバー |  | みなと | しらほ | かいと
リリース予定
No. | タスクのタイトル | 担当者 | 開始日 | 期限 | 期間(日) | 完了率 | 3月 | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月
[7 empty] | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28
1 | プロジェクトの概念化と前提
1.1 | ターゲット選定 | 全員 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 31 | 100%
1.1.1 | ターゲットに向けたコア機能選定 | 全員 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 31 | 50%
1.2 | リサーチ | 検討中 |  | 2026-04-30 | 46142 | 0%
1.3 | 予測計画（コスト・スケジュール） | かいと |  | 2026-04-30 | 46142 | 0%
1.4 | サービス名選定 | 全員 |  | 2026-06-30 | 46203 | 0%
1.5 | 利用規約ガイドライン策定 | 検討中 |  | 2026-06-30 | 46203 | 0%
1.6 | 使用ツールの選定 | 検討中 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 29 | 20%
1.7 | サービスアイコン作成 | 検討中 |  | 2026-04-30 | 46142 | 20%
2 | サービス開発
2.1 | 設計図作成 | 検討中 |  | 2026-04-15 | 46127 | 0%
2.2 | パイプライン構築 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
2.3 | コア機能開発 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
2.4 | サブ機能開発 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
2.5 | 事前コンテンツ用意（生成ＡＩ） | 検討中 |  |  | 0 | 0%
2.6 | ログイン画面 | かいと | 2026-04-22 | 2026-05-31 | 39 | 50%
3 | 利用環境構築
3.1 | 天候情報取得先選定 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
3.2 | ホスティング先の決定 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | ドメイン取得・SSL証明 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | 分析ツール埋め込み（Analytics） | 検討中 |  |  | 0 | 0%
3.3 | セキュリティ対策 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | 決済基盤の導入 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
4 | ユーザーテスト審査対策
4.1 | ユーザテスト概要選定 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
4.2 | 機能チェックリスト作成 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
4.3 | テスト結果確認 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
4.4 | 最終デバック | 検討中 |  |  | 0 | 0%
4.5 | 審査対策 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
5 | プロモーションとリリース
4.1 | 広告媒体選定 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
4.2 | ストア選定 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
4.3 | 運用維持コスト再見積もり | かいと |  |  | 0 | 0%
4.4 | リリース準備 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
4.5 | アフィリエイト検討 | 検討中 |  |  | 0 | 0%
4.6 | アドセンス検討 | 検討中 |  |  | 0 | 0%

## 最低限
| 機能 | 詳細
凱斗 | ログイン機能 | login.html に Supabase 認証実装 | 5月上旬
凱斗 | 新規登録機能 | register.html にサインアップ実装 | 5月上旬
凱斗 | セッション管理 | ログイン状態保持・自動ログイン | 5月中旬
凱斗 | 認証ガード | ログインなしで Home に行けないように | 5月中旬
| クローゼット DB 連携 | localStorage → Supabase に移行 | 5月下旬
| プロフィール DB 連携 | ユーザー設定を Supabase に保存 | 5月下旬
| 天気 API 連携 | OpenWeather などで実データ取得 | 6月上旬
| 服装推奨ロジック | 気温×体感×場所で推奨 | 6月中旬
| コミュニティ投稿機能 | 投稿・閲覧の DB 連携 | 6月中旬
| リアクション機能 | DB に保存・他人と共有 | 6月下旬
| 画像アップロード | コーデ写真を Supabase Storage に保存 | 6月下旬
| モバイル対応確認 | iPhone/Android で全機能テスト | 7月上旬
| パフォーマンス最適化 | 画像圧縮・読み込み高速化 | 7月上旬
| バグ修正 | QAで検出された問題対応 | 7月中旬
| 本番環境構築 | Vercel/Netlify デプロイ | 7月中旬
| セキュリティ確認 | API キー保護・入力検証 | 7月下旬
| 利用規約・プライバシーポリシー | 法的文書作成 | 7月下旬
| 最終動作確認 | 全機能を最終チェック
| 本番デプロイ | 本番環境にリリース
| モニタリング設定 | エラー検知・アクセス解析

## 支出予測
支出 | 2000-03-01 | 2000-04-01 | 2000-05-01 | 2000-06-01 | 2000-07-01 | 2000-08-01 | 2000-09-01 | 2000-10-01 | 2000-11-01 | 2000-12-01 | 合計 | 平均
直接支出（共通費用） | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 2400
iOS App Store |  |  |  |  | 15800 | [5 empty] | 15800 | 15800
Google Play Store |  |  |  |  | 3700 | [5 empty] | 3700 | 3700
ドメイン取得 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 1500 | 1500
サーバー（仮） |  |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | 3000
天候情報 | [10 empty] | 0 | 0
広告費用 | [10 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
ＡＩツール | 3600 | 7000 | 13400 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55200 | 5520
Gemini plus かいと | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 6000 | 1000
Gemini pro しらほ |  | 0 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |  |  |  |  | 11600 | 2320
Gemini pro みなと |  | 0 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |  |  |  |  | 11600 | 2320
chatGPT plus みなと | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9000 | 1500
Claud cord pro かいと |  | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |  |  |  |  | 17000 | 3400
[11 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 総計 | 79200

## 設計
superbase |  |  | ログイン画面
データベース
Supabase_URL=https://bjqfmfiqzmwezlkjbgfn.supabase.co |  |  | サーバー
Supabase_ANON_KEY=sb_publishable_Olj5M55D1DnHjua7UZkHHA_u49S6Z2O
Supabase_SERVICE_KEY=sb_secret_Bp91NLRcdahoadfGUSyK8A_IdmZ_CGz
クライアントＩＤ | 271397219724-qh8cfq22j7vrl6sb7n7rohcrersj9ndh.apps.googleusercontent.com
クライアントシークレット | 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
⚠️ 重要な注意点
使用ツール |  | JWT トークン管理
Gemini |  | localStorage には保存しないこと
nanobanana |  | Supabase が自動的に管理します
Antigravity
claude code |  | RLS ポリシー
VS cord |  | ユーザーは自分のデータのみ操作可能
github |  | これはバックエンドで自動制御されます
stitich | https://stitch.withgoogle.com/
Postman | https://www.postman.com/pricing/ | セキュリティ
Json形式変換 | https://www.convertjson.com/yaml-to-json.htm | Anon Key のみをフロントに設定
Google Cloud Console |  | Service Role Key は絶対に公開しない
superbase
Phase 1: 環境構築
✅ .env.local に Supabase 情報を設定
✅ supabase-js をインストール
✅ Supabase クライアントを初期化
Phase 2-3: 認証
✅ Email サインアップ
✅ Email ログイン
✅ Google OAuth ログイン
✅ ログアウト
✅ セッション管理
Phase 4: ユーザー情報
✅ プロフィール作成・更新
✅ ユーザー情報取得
Phase 5: クローゼット
✅ アイテム一覧表示
✅ アイテム追加
✅ アイテム編集・削除
✅ 画像アップロード
Phase 6: コミュニティ
✅ 投稿フィード表示
✅ 投稿作成
✅ いいね機能
✅ ユーザー情報表示
Phase 7: テスト
✅ 統合テスト
✅ セキュリティチェック
✅ 本番環境デプロイ

## GitHubコマンド
git pull origin main | 最新版をダウンロード
git status | 今の状態を確認
git add . | 編集ファイルをまとめる
git commit -m "説明" | 編集内容を保存
git push origin main | GitHub にアップロード

## Claudバージョン
Claude Sonnet 4.6 | 2026-02-17 | コーディング・知識業務・エージェント計画が大幅改善
Claude Opus 4.6 | 2026-02-05 | 最新・最高性能、1Mコンテキスト（beta）
Claude Opus 4.5 | 2025-11-24 | effortパラメータ対応
Claude Sonnet 4.5 | 2025-09-29 | コーディング・エージェント特化
Claude Opus 4.1 | 2025-08-05 | エージェントタスク強化
Claude Opus 4 / Sonnet 4 | 2025-05-22 | 第4世代の基盤モデル